## 予定表
会社パンフレット 制作スケジュール
2018 |  |  |  | CRI | クライアント様 |  |  |  |  | CRI | クライアント様 |  |  |  |  | CRI | クライアント様 |  |  |  |  | FUNCTION
10 | 1 | 43374 |  |  |  | 12 | 1 | 43435 |  |  |  | 2 | 1 | 43497 |  |  |  | 10 | 2018 | 祝日表
| 2 | 43375 |  |  |  |  | 2 | 43436 |  | 2ndデザイン提出 |  |  | 2 | 43498 |  |  |  | 11 | 2018 | 2018-01-01 | 月 | 元日
| 3 | 43376 |  |  |  |  | 3 | 43437 |  |  |  |  | 3 | 43499 |  |  |  | 12 | 2018 | 2018-01-08 | 月 | 成人の日
| 4 | 43377 |  |  |  |  | 4 | 43438 |  |  |  |  | 4 | 43500 |  |  |  | 1 | 2019 | 2018-02-11 | 日 | 建国記念の日
| 5 | 43378 |  |  |  |  | 5 | 43439 |  |  |  |  | 5 | 43501 |  |  |  | 2 | 2019 | 2018-02-12 | 月 | 振替休日
| 6 | 43379 |  |  |  |  | 6 | 43440 |  |  |  |  | 6 | 43502 |  |  | 納品 | 3 | 2019 | 2018-03-21 | 水 | 春分の日
| 7 | 43380 |  |  |  |  | 7 | 43441 |  |  | 2ndデザインお戻し |  | 7 | 43503 | [5 empty] | 2018-04-29 | 日 | 昭和の日
| 8 | 43381 | 体育の日 |  |  |  | 8 | 43442 |  |  |  |  | 8 | 43504 | [5 empty] | 2018-04-30 | 月 | 振替休日
| 9 | 43382 |  |  |  |  | 9 | 43443 |  | 最終デザイン提出 |  |  | 9 | 43505 | [5 empty] | 2018-05-03 | 木 | 憲法記念日
| 10 | 43383 |  |  |  |  | 10 | 43444 |  |  |  |  | 10 | 43506 | [5 empty] | 2018-05-04 | 金 | みどりの日
| 11 | 43384 |  |  |  |  | 11 | 43445 |  |  |  |  | 11 | 43507 | 建国記念の日 |  |  |  |  | 2018-05-05 | 土 | こどもの日
| 12 | 43385 |  |  |  |  | 12 | 43446 |  |  | 最終デザイン校了 |  | 12 | 43508 | [5 empty] | 2018-07-16 | 月 | 海の日
| 13 | 43386 |  |  |  |  | 13 | 43447 |  | 入稿 |  |  | 13 | 43509 | [5 empty] | 2018-08-11 | 土 | 山の日
| 14 | 43387 |  | オリエン（コンテンツ確認） |  |  | 14 | 43448 |  |  |  |  | 14 | 43510 | [5 empty] | 2018-09-17 | 月 | 敬老の日
| 15 | 43388 |  |  |  |  | 15 | 43449 |  |  |  |  | 15 | 43511 | [5 empty] | 2018-09-23 | 日 | 秋分の日
| 16 | 43389 |  |  |  |  | 16 | 43450 |  | 色校正ご提出 |  |  | 16 | 43512 | [5 empty] | 2018-09-24 | 月 | 振替休日
| 17 | 43390 |  |  |  |  | 17 | 43451 |  |  |  |  | 17 | 43513 | [5 empty] | 2018-10-08 | 月 | 体育の日
| 18 | 43391 |  |  |  |  | 18 | 43452 |  |  |  |  | 18 | 43514 | [5 empty] | 2018-11-03 | 土 | 文化の日
| 19 | 43392 |  |  |  |  | 19 | 43453 |  |  |  |  | 19 | 43515 | [5 empty] | 2018-11-23 | 金 | 勤労感謝の日
| 20 | 43393 |  |  |  |  | 20 | 43454 |  |  |  |  | 20 | 43516 | [5 empty] | 2018-12-23 | 日 | 天皇誕生日
| 21 | 43394 |  |  |  |  | 21 | 43455 |  |  | 色校正お戻し |  | 21 | 43517 | [5 empty] | 2018-12-24 | 月 | 振替休日
| 22 | 43395 |  |  |  |  | 22 | 43456 |  | コンセご提出 |  |  | 22 | 43518 | [5 empty] | 2019-01-01 | 火 | 元日
| 23 | 43396 |  |  |  |  | 23 | 43457 | 天皇誕生日 |  |  |  | 23 | 43519 | [5 empty] | 2019-01-14 | 月 | 成人の日
| 24 | 43397 |  |  |  |  | 24 | 43458 | 振替休日 |  |  |  | 24 | 43520 | [5 empty] | 2019-02-11 | 月 | 建国記念の日
| 25 | 43398 |  |  |  |  | 25 | 43459 |  |  |  |  | 25 | 43521 | [5 empty] | 2019-03-21 | 木 | 春分の日
| 26 | 43399 |  |  |  |  | 26 | 43460 |  |  |  |  | 26 | 43522 | [5 empty] | 2019-04-29 | 月 | 昭和の日
| 27 | 43400 |  | 1stラフデザイン方向性MTG |  |  | 27 | 43461 |  |  |  |  | 27 | 43523 | [5 empty] | 2019-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 28 | 43401 |  |  |  |  | 28 | 43462 |  |  | 校了 |  | 28 | 43524 | [5 empty] | 2019-05-04 | 土 | みどりの日
| 29 | 43402 |  |  |  |  | 29 | 43463 | [11 empty] | 2019-05-05 | 日 | こどもの日
| 30 | 43403 |  |  |  |  | 30 | 43464 | [11 empty] | 2019-05-06 | 月 | 振替休日
| 31 | 43404 |  |  |  |  | 31 | 43465 | [11 empty] | 2019-07-15 | 月 | 海の日
11 | 1 | 43405 |  |  |  | 1 | 1 | 43466 | 元日 |  |  | 3 | 1 | 43525 | [5 empty] | 2019-08-11 | 日 | 山の日
| 2 | 43406 |  |  |  |  | 2 | 43467 |  |  |  |  | 2 | 43526 | [5 empty] | 2019-08-12 | 月 | 振替休日
| 3 | 43407 | 文化の日 |  |  |  | 3 | 43468 |  |  |  |  | 3 | 43527 | [5 empty] | 2019-09-16 | 月 | 敬老の日
| 4 | 43408 |  |  |  |  | 4 | 43469 |  |  |  |  | 4 | 43528 | [5 empty] | 2019-09-23 | 月 | 秋分の日
| 5 | 43409 |  |  |  |  | 5 | 43470 |  |  |  |  | 5 | 43529 | [5 empty] | 2019-10-14 | 月 | 体育の日
| 6 | 43410 |  |  |  |  | 6 | 43471 |  |  |  |  | 6 | 43530 | [5 empty] | 2019-11-03 | 日 | 文化の日
| 7 | 43411 |  |  |  |  | 7 | 43472 |  |  |  |  | 7 | 43531 | [5 empty] | 2019-11-04 | 月 | 振替休日
| 8 | 43412 |  |  |  |  | 8 | 43473 |  |  |  |  | 8 | 43532 | [5 empty] | 2019-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
| 9 | 43413 |  |  |  |  | 9 | 43474 |  |  |  |  | 9 | 43533 | [5 empty] | 2019-12-23 | 月 | 天皇誕生日
| 10 | 43414 |  |  |  |  | 10 | 43475 |  |  |  |  | 10 | 43534
| 11 | 43415 |  | 2ndラフデザインMTG（コンテンツ内容決定） |  |  | 11 | 43476 |  |  |  |  | 11 | 43535
| 12 | 43416 |  |  |  |  | 12 | 43477 |  | 印刷開始 |  |  | 12 | 43536
| 13 | 43417 |  |  |  |  | 13 | 43478 |  |  |  |  | 13 | 43537
| 14 | 43418 |  |  |  |  | 14 | 43479 | 成人の日 |  |  |  | 14 | 43538
| 15 | 43419 |  |  |  |  | 15 | 43480 |  |  |  |  | 15 | 43539
| 16 | 43420 |  |  |  |  | 16 | 43481 |  |  |  |  | 16 | 43540
| 17 | 43421 |  |  |  |  | 17 | 43482 |  |  |  |  | 17 | 43541
| 18 | 43422 |  |  |  |  | 18 | 43483 |  |  |  |  | 18 | 43542
| 19 | 43423 |  |  |  |  | 19 | 43484 |  |  |  |  | 19 | 43543
| 20 | 43424 |  |  |  |  | 20 | 43485 |  |  |  |  | 20 | 43544
| 21 | 43425 |  |  |  |  | 21 | 43486 |  |  |  |  | 21 | 43545 | 春分の日
| 22 | 43426 |  |  |  |  | 22 | 43487 |  |  |  |  | 22 | 43546
| 23 | 43427 | 勤労感謝の日 |  |  |  | 23 | 43488 |  |  |  |  | 23 | 43547
| 24 | 43428 |  | 1stデザイン提出 |  |  | 24 | 43489 |  |  |  |  | 24 | 43548
| 25 | 43429 |  |  |  |  | 25 | 43490 |  |  |  |  | 25 | 43549
| 26 | 43430 |  |  |  |  | 26 | 43491 |  |  |  |  | 26 | 43550
| 27 | 43431 |  |  |  |  | 27 | 43492 |  |  |  |  | 27 | 43551
| 28 | 43432 |  |  | 1stデザインお戻し |  | 28 | 43493 |  |  |  |  | 28 | 43552
| 29 | 43433 |  |  |  |  | 29 | 43494 |  |  |  |  | 29 | 43553
| 30 | 43434 |  |  |  |  | 30 | 43495 |  |  |  |  | 30 | 43554
[7 empty] | 31 | 43496 |  |  |  |  | 31 | 43555